## Sheet1
的客接口定义及工时预估
接口名称 | 接口URI（版本名/模块名/具体接口名） | 工时 | 开发人 | 备注
1. 我的首页 | v1/user/home | 1 | SJ
2. 我的发布 | v1/user/publish | 4 | QZR
3. 我的关注 | v1/user/myFollow | 1 | SJ
4. 我的收藏夹 | v1/user/collection | 1 | SJ
5. 售后服务（提交问题） | v1/user/customService | 4 |  | 最好和七牛接口对接一起开发
6. 登录 | v1/user/login | 1 | TTM
7. 注册 | v1/user/registor | 14
8. 注销 | v1/user/logout | 1 | TTM
9. 修改密码 | v1/user/modifyPassword | 1
10. 忘记密码 | v1/user/forgetPassword | 4 |  | 和注册模块由同一个人做
11. 修改个人资料 | v1/user/modifyUserInfo | 1 | TTM
12. 七牛音频和图片接口二次封装 | v1/user/home | 14
13. 社区首页 | v1/community/home | 6
14.关注某人接口 | v1/community/follow | 1.5
15. 转发 | v1/community/forword | 1.5
16.评论 | v1/community/comment | 1.5
17.点赞 | v1/community/like | 1.5
18.个人首页（别人） | v1/community/otherUserInfo | 2.5
19.添加话题接口 | v1/community/addArtical | 5 |  | UI未显示，暂时预估
20.话题详情 | v1/community/articleDetail | 5 |  | UI未显示，暂时预估
21.全站搜索接口 | v1/community/search | 14
22.菜谱首页接口 | v1/menu/home | 4
23.流行菜谱（查看全部） | v1/menu/popularMenu | 2
24.菜谱首页加载更多 | v1/menu/homeMoreMenu | 4 |  | 预留接口
25.菜谱详情接口 | v1/menu/detail | 14
26.菜谱评论列表接口 | v1/menu/commentList | 4
27.菜谱学做接口 | v1/menu/learn | 4
26.菜谱评论接口 | v1/menu/comment | 2
27.菜谱收藏接口 | v1/menu/collect | 2
28.添加菜谱接口 | v1/menu/add | 4
29.设备列表接口 | v1/smart/list | 2
30.设备上下线接口 | v1/smart/ | 4
31.添加设备接口 | v1/smart/add | 2
32.获取设备详情 | v1/smart/detail | 4
33.获取菜谱列表 | v1/smart/menuList | 2
34.下载菜谱程序接口 | v1/smart/downloadProgram | 2
35.添加菜谱 | v1/smart/addMenu | 10
| 总计： | 151.5